แผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”

1. หลักการและเหตุผล

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กลายเป็นโรคระบาดครั้งใหญ่ของโลก มีผู้ป่วยกระจายไป 118 ประเทศ มีผู้ป่วยเพิ่มกว่าแสนชีวิต ผลกระทบของโควิด-19 ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ รวมทั้งประเทศไทยต้องชะงักงัน การท่องเที่ยวที่เป็นเส้นเลือดสำคัญถูกกระทบ ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวต้องปิดตัวไป สินค้าอุปโภคบริโภคกระทบหนัก หลายบริษัทต้องปิดตัวลง ประกอบกับความตื่นตระหนกของผู้คนที่เกรงว่าสินค้าอุปโภคบริโภคจะขาดแคลน ดังปรากฎการณ์ประชาชนแย่งกันซื้อของ                   ในห้างสรรพสินค้าเพื่อไปกักตุน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานแนวทางการสร้างพื้นฐานความพอมี               พอกิน พอใช้ ของประชาชน เพื่อให้พึ่งตนเองได้ ซึ่งจะเป็นทางออกสำหรับวิกฤตโรคระบาดและปัญหาภัยแล้ง   ที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่

กรมการพัฒนาชุมชน จึงได้แปลงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในระดับครัวเรือน            โดยรณรงค์ให้มีการปลูกผักสวนครัวทุกครัวเรือนทั่วประเทศ เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับครอบครัวและชุมชน โดยเน้นการพึ่งตนเอง และความสามัคคีของคนในชุมชน เพื่อให้รอดพ้นจากวิกฤตในครั้งนี้

2. วัตถุประสงค์

2.1 เป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้ระดับครัวเรือน และลดรายจ่ายในการดำรงชีวิตของประชาชน

2.2 เพื่อสร้างรายได้ระยะสั้นทั้งในระดับครัวเรือนและระดับกลุ่มอาชีพ

3. เป้าหมาย

ดำเนินการทุกหมู่บ้าน ทุกครัวเรือนในประเทศไทย ให้รับรู้และเกิดการมีส่วนร่วมในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร

4. ระยะเวลาดำเนินการ

ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2563

5. ขั้นตอนและแนวทางการดำเนินการ

5.1 ขั้นเตรียมการ

5.1.1 พัฒนาการจังหวัด เสนอแผนปฏิบัติการให้ผู้ว่าราชการจังหวัด/รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่กำกับงานพัฒนาชุมชน/ปลัดจังหวัด/นายอำเภอ ทราบ

5.1.2 พัฒนาการจังหวัด ชี้แจงผู้เกี่ยวข้องและหน่วยงานเรื่องแผนปฏิบัติการ 90 วัน                “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” พิจารณากำหนดเวลา เป้าหมาย และกิจกรรมของจังหวัด เพื่อให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกิดความเข้าใจในภาพรวมของกิจกรรม และเริ่มดำเนินการในวันที่ 1 เมษายน 2563

5.1.3 ให้พัฒนาการจังหวัดถือเป็นโครงการ Quick Win ต้องเห็นผลเร็วและเป็นรูปธรรม พัฒนาการจังหวัดต้องใช้องคาพยพทั้งจังหวัดในการขับเคลื่อน

1) กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

- บูรณาการความร่วมมือขององค์กร (คน/งาน/งบประมาณ/ความรู้)

- จัดทำแผนปฏิบัติการและปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และสามารถขับเคลื่อนกิจกรรมได้อย่างเป็นรูปธรรม

- รายงานความก้าวหน้าเพื่อเสนอผู้บริหารทุกเดือน

- 2 -

2) กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

- ออกแบบการขับเคลื่อนงานให้สำเร็จ และบูรณาการงบประมาณตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ให้เอื้อต่อการขับเคลื่อนกิจกรรมนี้

- ใช้ระบบ TV-System (Training & Visiting) ให้ความรู้เจ้าหน้าที่ และติดตาม ตรวจเยี่ยม อาจนำระบบออนไลน์มาปรับใช้ในการวิเคราะห์ แก้ปัญหา และสนับสนุนการทำงานของพัฒนาการอำเภอและพัฒนากร ให้เป็นรูปธรรม

- ส่งเสริมผู้นำ กลุ่ม องค์กร เครือข่ายพัฒนาชุมชน และภาคีการพัฒนา เป็นแกนนำในการขับเคลื่อนกิจกรรม

3) กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

- สร้างกระแสการรับรู้ โดยทำคลิปเผยแพร่ในช่องทางออนไลน์และออฟไลน์

- ชี้เป้าข้อมูลหมู่บ้าน ครัวเรือนเป้าหมาย

4) ฝ่ายอำนวยการ

- พัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างความรู้ในการขับเคลื่อนการปลูกผักสวนครัว

- ให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเป็น KPI ในการประเมินผลงานเจ้าหน้าที่

5.2 การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”

| ที่ | กิจกรรม | วิธีการ/กลุ่มเป้าหมาย | การติดตามผล | วันส่งมอบความสำเร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | จะพัฒนาใครเขา ต้องเริ่มจากตัวเราก่อน | กำกับให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกคน ตั้งแต่พัฒนาการจังหวัด/หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย/พัฒนาการอำเภอ จนถึงพัฒนากรปลูกผักสวนครัวอย่างน้อย ๕ ชนิด เพื่อเป็นตัวอย่างแก่ประชาชน และสร้างกระบวนการเรียนรู้ในระดับบุคคลก่อนลงไปส่งเสริมให้ประชาชน | ติดตามผลการปฏิบัติงานรายบุคคลโดย Check List 2 ประเด็น ดังนี้ 1. เจ้าหน้าที่ดำเนินการหรือไม่ 2. ปลูกครบ ๕ ชนิดหรือไม่ | 15 เมษายน 2563 |
| 2. | ผู้นำต้องทำก่อน | ปัจจัยแห่งความสำเร็จของกิจกรรมนี้ คือ ผู้นำ ต้องทำเป็นตัวอย่าง จึงต้องขอความร่วมมือและ เชิญชวนให้ผู้นำร่วมกิจกรรมปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างกระแส และกระตุ้นให้กิจกรรมนี้ขับเคลื่อนได้อย่างรวดเร็ว ผู้นำต้นแบบกลุ่มที่ 1 ผู้ว่าราชการจังหวัด/รองผู้ว่าราชการจังหวัด/นายอำเภอ/กำนันทุกตำบล/นายกเทศมนตรี ทุกแห่ง/นายก อบต. ทุกแห่ง ผู้นำต้นแบบกลุ่มที่ 2 - ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน - ประธานคุ้มบ้าน - คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล - คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน - ผู้นำ อช./อช. - สมาชิกสภาเทศบาล - สมาชิก อบต. | ติดตามผลการโดย Check List ว่าผู้นำทั้ง 2 กลุ่ม ได้ดำเนินการหรือไม่ | 30 เมษายน 2563 |

- 3 -

| ที่ | กิจกรรม | วิธีการ/กลุ่มเป้าหมาย | การติดตามผล | วันส่งมอบความสำเร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | ผนึกกำลัง ตั้งระบบ ทำให้ครบวงจร | อำเภอวางแผนการขับเคลื่อนร่วมกับส่วนราชการ/อปท./ผู้ใหญ่บ้าน/กำนัน/องค์กรทางศาสนาหน่วยงานในพื้นที่ และภาคีเครือข่าย โดยใช้ข้อมูลแผนที่เดินดินของ รพ.สต. และ จปฐ. โดยดำเนินการ ดังนี้ 1. สร้างชุดปฏิบัติการหมู่บ้าน ประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน/ส.อบต./ผู้นำที่เป็นทางการและ ไม่เป็นทางการ โดยมีพัฒนากรร่วมเป็นชุดปฏิบัติการของทุกหมู่บ้าน 2. แบ่งหน้าที่ติดตาม และสนับสนุนการขับเคลื่อนในสัดส่วนชุดปฏิบัติการ 1 คน : ดูแล 5 ครัวเรือน ทั้งนี้ ขอให้อำเภอบูรณาการการทำงานของเจ้าหน้าที่ กิจกรรม ทรัพยากร (เมล็ดพันธุ์ ต้นกล้า) และองค์ความรู้ | - มีแผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนระดับอำเภอ/จังหวัด ในประเด็นการ บูรณาการคน/งาน/งบประมาณ/ความรู้ - สร้างกระแสการรับรู้ | 30 เมษายน 2563 |
| 4. | ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวแบบเข้าถึง ทุกครัวเรือน | ทีมปฏิบัติการหมู่บ้านลงไปให้คำแนะนำและกระตุ้นปฏิบัติการ โดยทำงานแบบคนจน เน้นการพึ่งตนเอง อาจให้ความสามัคคีช่วยกันทำในลักษณะกลุ่มเล็ก ๆ - คนที่กำลังตัดสินใจทำ ให้กระตุ้นความคิด ให้เรียนรู้จากตัวอย่างในชุมชน เช่น บ้านผู้นำ - คนที่กำลังทำ ต้องติดตามให้กำลังใจ - คนที่ทำสำเร็จ ให้ใช้เป็นตัวอย่างให้กับคนที่เริ่มต้น ขั้นตอนนี้ ทีมปฏิบัติการต้องหมั่นเยี่ยม เป็นประจำ | ประเมินโดยพิจารณาจากร้อยละของครัวเรือนที่ดำเนินการปลูกผัก สวนครัว 1. ดำเนินการ 90 % - ดีเยี่ยม 2. ดำเนินการ 80 % - ดี 3. ดำเนินการ 70 % - ผ่าน | 30 มิถุนายน 2563 |
| 5. | สร้างเครือข่าย ขยายผล | - เชื่อมโยงการแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์/ต้นกล้า - แบ่งปันพันธุ์พืชชนิดที่มีในชุมชนให้ชุมชน ที่ขาดแคลนในรูปแบบโครงการทอดผ้าป่าต้นไม้ - เอามื้อสามัคคีกลุ่มเล็กในชุมชน - สร้างการเรียนรู้ในลักษณะชุมชนนักปฏิบัติ - รวมกลุ่มนำผลผลิตที่เหลือจากการบริโภค ทำบุญ ทำทาน แบ่งปัน ไปแปรรูป และจำหน่าย | มีการดำเนินกิจกรรม | 30 มิถุนายน 2563 |

- 4 -

5.3 การคัดเลือกบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติ

5.3.1 ผู้ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ได้อย่างเป็นรูปธรรม

5.3.2 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานในการขับเคลื่อน และสร้างต้นแบบในการทำงาน โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้

1) ระดับผู้บริหาร ซึ่งกำหนดนโยบายและผลักดันกิจกรรมให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

- ผู้ว่าราชการจังหวัด

- นายอำเภอ

- พัฒนาการจังหวัด

- หัวหน้ากลุ่มงาน

2) ระดับผู้ปฏิบัติการ ที่มีครัวเรือนในความรับผิดชอบปลูกผักสวนครัวเกิน 90 %

- พัฒนาการอำเภอ

- นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด

- นักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอ

3) ระดับชุมชน ที่มีครัวเรือนปลูกผักสวนครัวเกิน 90 %

- ตำบล (นายกเทศมนตรี/นายก อบต./กำนัน)

- หมู่บ้าน (ผู้ใหญ่บ้าน)

6. ตัวชี้วัดความสำเร็จ

กำหนดตัวชี้วัด 3 ระดับ ดังนี้

6.1 ร้อยละ 90 ของครัวเรือนในหมู่บ้านมีการปลูกผักสวนครัว ระดับดีเยี่ยม

6.2 ร้อยละ 80 ของครัวเรือนในหมู่บ้านมีการปลูกผักสวนครัว ระดับดี

6.3 ร้อยละ 70 ของครัวเรือนในหมู่บ้านมีการปลูกผักสวนครัว ระดับผ่าน

7. การติดตามผล

โดยชุดปฏิบัติการหมู่บ้านติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” และรายงานผลความก้าวหน้าให้อำเภอทราบ